招 标 文 件

项目名称：SSP在线氮气及热输送设备保温安装项目

项目编号：FC19-078B

江苏太极实业新材料有限公司

江苏 扬州

第一章  投 标 邀 请

日    期：2019年 6月 27日

招标编号：FC10-078B

1． 江苏太极新材料有限公司，邀请合格投标人就SSP在线氮气纯化及切片热输送设备保温安装项目提交密封投标。

2．有兴趣的合格投标人可在江苏太极新材料有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3． 所有投标书应于2019年7月6日下午16:30时(北京时间)之前递交到江苏太极新材料有限公司。

招标机构名称：江苏太极新材料有限公司

详细地址：扬州市广陵产业园龙泉路南端

邮    编：225003

传    真：0514-87462518

电    话：0514-87223477

联 系 人：陈广道  13013729728

孙兴胜  15995258709

蒋熙平  13961717955

编撰人：

审核人：

# 第二章 投 标 资 料 表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.1 | 业主名称：江苏太极实业新材料有限公司 |
| 1.2 | 项目名称: 纺丝SSP在线氮气纯化及切片热输送保温项目 |
| 1.3 | 合同名称：纺丝SSP在线氮气纯化及热输送保温项目 |
| 1.4 | 合格的投标人： 凡是来自中华人民共和国的、具备设备管道保温资质的供货人均可投标。 投标人不得直接或间接地与买方为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于买方和招标机构的具备保温资质的供货人才能参加投标。 |
| 1.5 | 买方名称：江苏太极实业新材料有限公司 |
| 1.6 | 买方地址、电话、传真号： 江苏太极实业新材料有限公司 TEL：0514-87460328 FAX：0514-87462518 开户行：江苏银行扬州联谊支行 账号： 90090188000022350 招标机构地址、电话、传真号：扬州市太平北路7号 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 2 | 投标报价为：江苏太极 相关费用： |
| 2.1 | 投标货币:： 人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |
| 3.1 | 资格标准：见标书技术部分 |
| 3.2 |  |
| 3.3 | 投标保证金金额：不少于投标报价的3% 投标保证金应在投标有效期截止日后(30)天内有效。 |
| 3.4 | 投标有效期：45天 |
| 3.5 | 正本：1份；副本的份数4 份，并提供电子光盘一份。 |
| 3.6 | 投标书递交至：江苏太极实业新材料有限公司 |
| 3.7 | 招标邀请的标题和编号：FC19-078B |
| 3.8 | 投标截止期：2019年7月6日 时间：16:30 |
| 3.9 | 开标日期： 暂定2019年7月8日 时间： 地 点：江苏太极实业新材料有限公司 |

第三章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方名称：江苏太极实业新材料有限公司 地址：扬州市广陵经济开发区迎春路28号 卖方名称、地址： 项目现场名称：同上 |
| 1.2 | 应提供的伴随服务有： 1.负责安装项目的纺丝SSP在线氮气纯化及热输送项目安装保温和保温结束后的检测、调试、开车，并对所设备安装保温的技术质量总负责。 2.质保期内提供免费优质售后服务； 3.质保期满后仍需提供优质服务； 4.提供本次安装的中文技术资料四套和2CD； 对以上伴随服务，为卖方另收费用，请将价格详细单列，计入投标报价中，供评标时使用。 |
| 1.3 | 质量保证期：设备安装最终验收合格后12个月。 |
| 1.4 | 免费维修或更换安装有缺陷部件的响应时间：24小时； 免费维修或更换安装有缺陷的货物或部件的期限：7天。 |
| 1.5 | 付款方式和条件： 1、合同签订后，付合同总价的20﹪为预付款，承兑支付。 2、工程安装开始后，按工程量及材料清单达整个工程量50﹪时，付合同总价的30﹪为进度款，承兑支付。 3、工程安装结束，单机空运转、联动试车运行正常，验收合格签字后、付合同总价的20﹪，承兑支付。 4、带负荷运转一个月内，设备运行正常，符合发标方生产工艺要求，验收合格签字后、付合同总价的20﹪，承兑支付。 5、安装工程完毕，由承包方按照实际完成工程量及本合同约定的费用计算办法提交工程决算，发包方委托审计后确定本工程决算总价款。发包方支付到工程决算总价款90%，承兑支付。 6、决算总价款的10%作为质保金，待工程开车验收合格后满一年无出现任何安装质量问题由发标方一次付清，承兑支付。 |
| 1.6 | 价格：写明合同价和分项价格的名称。 |

第四章   SSP设备、纺丝牵伸卷绕设备及其辅助设备、电器和仪表安装项目安装工程范围

- 一、工程安装一览表

| 标号 | 工程名称 | 数量 （台/套） | 安装周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FC19-078 | 纺丝SSP在线氮气纯化及热输送项目设备保温和调试项目 | SSP氮气纯化一套、 热输送一套及附属装置 | SSP施工时配合安装拆卸保温、保温，保温工期12日立历日。 | 江苏太极项目现场 |

- 二、工程安装范围

- 设备名称

- 、SSP在线氮气设备

序号   位号    名称      规格        单位  数量  重量（T）

（一）、  300

1     305   输送三通管  DN250x800 SS  台    1    0.129 （二）、   500

1   504B 增压风机  90Nm 3 /min/升压15KPa，       1     2.5

2   511AB 热输送离心风机                      2      1.5

3   513 电加热器 进出口改为DN250焊接口 SS    1

4  521 换热器  列管式,换热面积：150m 2  CS    1     5.7

5  522 电加热器     200kW SS                  1      1

6  523 催化反应器 φ1800x3269，含催化剂 CS     1     2.2

（三）、  600

1  607 水封罐 φ350x1600 SS               1    0.10（2）、安装图纸

- A、附工艺PID图，见附件

- B、附改造管道图，见附件

- C、保温工程量清单；

- D、改造综合材料表，见附件；

- E、改造膨胀节，见附件；

- F、改造管段表，见附件；

（3、）现场需要主要接口保温拆卸；

A、详细内容见PID图示；

C、主要 ：504A风机、305设备氮气接口、308氮气进出口、513设备接口；

（4）、新增设备的保温

新增加的设备（523、522、521、513、511AB、504AB、607）需要保温，保温厚度200mm，硅酸铝，玻璃丝布、0.5mm镀锌铁皮。

（5）、热切片输送管道的保温

A、该管道采用内抛光不锈钢管制作，具体见加工图纸；

B、保温厚度200mm；硅酸铝、玻璃丝布、0.5mm镀锌铁皮；

C、PID图中的需要的保温。

（6）、氮气管道的保温

A、该管道采用不锈钢管制作，具体见加工图纸；

B、保温厚度200mm；硅酸铝、玻璃丝布、0.5mm镀锌铁皮；

C、PID图中的需要的保温；

2、新增系统内部之间以及新增系统与与原有系统之间的管路、阀门制作、安装，其中切片通过的管道保温（要求内壁抛光，包括管道中的吊点、支架等）；

3、 热输送切片的管道、阀、垫片等保温（内抛光不锈钢管）；

4、 氮气管路及其配套的阀门保温；

5、PID图纸中的设备有保温要求的保温制作；

6、界区内公用工程安装：纯水、冷却水系统、氮气系统、压缩空气系统的管道及阀需要保温的。详细见PID示。

注：

保温安装节点的划分

1、安装SSP设备的厂房周围3.5米作为安装节点；

上述工程详细内容发标时提供，投标方应根据发标单位最终确定的工艺流程图、设备布局图、配管图等相关技术资料及安装设备清单和材料清单，对整个生产项目的所有设备进行机械、管道、电议等安装。

投标方应按发标方图纸、国家及行业机械的相关标准及规定进行安装。投标方承包范围安装、单机空运转、联动试车，投标方配合负荷试车。

发标方要求：投标单位必须是安装过类似SSP在线氮气纯化设备，且在本次工程安装中其项目经理及安装人员也必须是安装过类似的SSP设备的，提供证明（安装合同、竣工验收报告、有关证书和证明）。

三、安装质量保证
1.投标方应作出安装工程进度表，标明施工过程中的所有主要工作，并填好各项工

着的实施期限。制定施工组织计划及试车计划。

2. 投标方应提供详细的资源配置计划，包括：
（1）投标方将用于此工程的各类专业人员与技术人员的数量及组织结构图；

并提供相关施工人的保险资料；
（2）安装所派项目经理必须是以往担任过SSP设备和纺丝牵伸卷绕设备安装的项目经理并提供证明资料；

（3）主要管理人员与技术人员的职务、任务及资历并提供证明资料；
（4）对有特殊专业要求的制作、焊接等过程的操作人员数量及等级证明；
（5）投标方将用于此工程的安装机具、设备、安装仪器等实施的清单。
3.  从安装开始至设备最终验收期间，对质量监理人员、业主工程负责人员所要求    的改动或返工，投标方应按要求进行完成，并不得延误工期。
4.由于安装中的遗漏、缺陷、隐患或损坏所造成的损失及发生的一切费用将由投标方承担，并负责修正。
5.投标方必须与其它专业（施工单位）搞好协作关系，共同保质、保量完成任务。
6.投标方所用于本次安装工程的辅材应符合国家标准及有关要求。
                        四、安装质量验收标准
1.设备的安装将按机械等国家及行业有关标准及技术规范和安全保证 进行验收。
2.根据发标方最终的工艺流程及设备布局等技术要求进行验收。
3.根据各设备制造厂家提供的设备安装图纸、安装精度要求及注意事项等进行安装， 并检验是否保证了设备的正常运转。
4.各设备的单台运转情况及所有设备的联动运转情况，检验其是否满足各工序的生产工艺要求。
5.检查安装中是否存在遗漏、机械缺陷、隐患、无异常振动和噪音、无过载部件及安全不定因素。

6.  现场验收试验应在设备完成安装,并经一段时间运行调整后进行。

7.  现场验收试验及试验步骤应由双方共同安排。合同方应就试验步骤与用户形成共识,且试验不能妨碍现场设施的正常运行。

8.  设备制造商专家应在场参加检查安装情况及进行现场试验。

9、按制造商及发标方现场代表的技术标准进行验收。

所有的验收要有书面记录且资料齐全并提供发标方签字确认。

五、中标方责任：
1、中标方必须制定完善的安全保障措施，自备安全防护用品，并派专人负责安全工作，同时积极配合发标方在安装过程中进行的安全检查；施工过程中中标方出现的所有安全问题全部由中标方负责，包括给发标方造成的直接损失和间接损失。双方签订安全协议书作为合同附件。

2、必须保证按合同工期完成，逾期按每天5000元惩罚。
3、本次招标内容严禁分包和转包，一经发现，发标方将立即终止合同。

4、中标方如不认真履行合同，无故拖延工期，忽视工程质量，不守信誉，发标方有权责令停工直至终止合同，造成经济损失由中标方承担。

5、保证工程质量达到承诺要求；
6、中标方有责任和义务在施工过程中配合其他施工单位的交叉作业；
7、中标方应保证该工程中所用机械及人员的充足配备，不得因此造成工期延误；中  标方负责发标方厂区内所存放的工程设备及附属设备搬运、开箱检验。安装的设备及零部件一经领出（双方签字确认）后，由安装单位负责。
8、保证安全施工、文明施工，施工过程中造成的一切安全事故按中华人民共和国国务院（第302号）文执行；投标方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
9、保证工程安装验收后十天内，编制完成竣工验收资料一式四套，经核验移交发标单位。
10、若施工中工艺及相关条件有所改动，投标人应积极响应。

11、对于压力管道和锅炉的安装须提供安装资质证明，到扬州市质量技术监督局申报，安装过程记录并负责安装后的清理、试漏、试压及报检工作。

12、中标方要严格遵守发标方的各项管理规定，服从发标方现场人员的指挥，凡与图纸不符的变更需经三方签字认可，方可执行。

六、合同工期：

1、合同工期：

（1）SSP设备保温工期：12日历天完成，从2019年 8月1 日设备进场安装，即自开工之日起配合设备安装，拆卸原有的保温等工作，设备具备保温，立即进行保温，在中标方所承包工程的工期内完成具备联动带料试运行条件。

2、开工日期：发标方根据土建、设计、设备交付情况，在具备施工条件前7天通知中标方，乙方接到通知7日内进入现场，开始施工，具体开工日期以发标方开工令为准。

七、承包方式

1、安装所需的主材及辅材由中标方提供，但中标方自购材料必须经发标方许可，且必须有正规厂家生产，提供出厂合格证、质检报告书。需经试验或化验的材料，必须经国家颁发认定的持证单位试验或化验合格后方可使用。

2、施工过程中给发标方造成的设备损坏、材料浪费等直接和间接损失由中标方负责。

3、本次工程安装所需的材料品牌为中等品牌，所使用的品牌需得到甲方确认。.

八、工程价款

本工程的安装费及各种材料费，依据发标方发包范围进行划分：

- 主机设备包括：SSP系统在线氮气纯化及热输送各一套，及其配套装置。设备由发标方提供，保温安装费（含材料等所有发生的费用）一次性包死。

- SSP在线氮气纯化及热输送设备及其配套装置在甲方提供的蓝图中表明的所有的管道、泵、法兰、阀门、等各种保温安装费（含材料等所有发生的费用）一次性包死。

- 工程量的变更造成工程款的调整：如在甲方提供的蓝图注明的范围外增加的施工量或者变更了甲方提供的蓝图注明的范围内内容引起增加了施工量，增加的施工量按江苏省（04）定额、（08）清单标准结算，结算审计后的工程款应按下浮10%作为结算工程款。

- 其它的安装辅助材料也在报价中。

- 安装期间的临时设施费如住宿、食堂、办公等以及所有检测费用由投标单位承担，发包方提供场地。

- 本次安装用水、电接表与总包单位结算。

九、付款方式

1、合同签订后，付合同总价的20﹪为预付款，承兑支付。

2、工程安装开始后，按工程量及材料清单达整个工程量50﹪时，付合同总价的30﹪为进度款，承兑支付。

3、工程安装结束，单机空运转、联动试车运行正常，验收合格后、付合同总价的20﹪，承兑支付。

4、带负荷运转一个月，设备运行正常，符合发标方生产工艺要求，付合同总价的20﹪，承兑支付。

5、安装工程完毕，由承包方按照实际完成工程量及本合同约定的费用计算办法提交工程决算，发包方委托审计后确定本工程决算总价款。发包方支付到工程决算总价款90%，承兑支付。

6、决算总价款的10%作为质保金，待工程开车验收合格后满一年内无任何安装质量问题由发标方一次付清，承兑支付。

注明：不中标，不解释。

附评分

| 江苏太极实业新材料有限公司 SSP在线氮气纯化及热输送保温安装 招标评分表 |
| --- |
| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分标准 |  |  |  |
| 1 | 投标价格 | 50 | 投标最低价满分，得+50分。其余报每高2％减1分。 |  |  |  |
| 2 | 安装工期 | 10 | 按要求完成安装工期承诺，得+10分（不能按期完成的不予考虑） |  |  |  |
| 3 | 售后服务承 | 10 | 符合招标人服务承诺，得+5分，无承诺不得分 |  |  |  |
| 4 | 技术指标 | 30 | 1.具备设备管道阀门等保温资质，得+10分。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.能保温，得+8分，有过聚酯增粘SSP在线氮气纯化及热输送安装保温，得+10分。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.依据安装工程图纸要求，能提供施工安装进度计划，得+5分，否则不得分。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.承诺依据工程进度，能快速增加施工人员要求得+5分；施工人员一般满足得+3。 |  |  |  |
| 得分 | 100 |  |  |  |  |
| 名次 |  |  |  |
| 签名 |

发标人：江苏太极实业新材料有限公司